**ФИО:** Осинцев Георгий Анатольевич

**Название проекта:** Богатыри земли Питлярской

**Регион проекта:** Ямало-Ненецкий автономный округ

**Логотип проекта:** отсутствует

**Контакты:** +7 (900) 402-84-11, backspin352@yandex.ru

**Вкладка "Общее"**

**Блок "Общая информация"**

**Масштаб проекта:**

Муниципальный

**Дата начала и окончания проекта:**

05.2022 - 05.2023

**Блок "Руководитель проекта"**

**Опыт руководителя:**

Победа в грантовом конкурсе 6 молодёжного форума Шурышкарского района "Наше время" с проектом создание тренажерного зала "Все на изи"
Победа в грантовом конкурсе "Новый учитель Ямала" с проектом "Школьный спортивный клуб «Импульс» как организационно – педагогическое условие развития мотивации учащихся к здоровому образу жизни и физическому развитию"

**Адрес регистрации руководителя проекта:**

629647, Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, село Питляр, улица Набережная, д. 8.

**Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):**

https://vk.com/public206722284

**Вкладка "Команда"**

**Блок "Команда"**

**Запись № 1**

**ФИО участника:**

Осинцева Инга Александровна

**Email участника:**

inga.fomenko96@yandex.ru

**Роль в проекте:**

помощь в организации соревнований

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Помогала реализовывать проекты "Школьный спортивный клуб" и "создание тренажерного зала все на изи"

**Запись № 2**

**ФИО участника:**

Горнов Владимир Сергеевич

**Email участника:**

vladimir\_gornov@mail.ru

**Роль в проекте:**

Помощь в организации проекта

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Помогал в организации соревнований

**Запись № 3**

**ФИО участника:**

Тюлькин Андрей Алексеевич

**Email участника:**

andrey\_tylkin@mail.ru

**Роль в проекте:**

Фотограф и соорганизатор соревнований

**Добавить резюме:**

есть

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

Помогал в организации соревнований

**Блок "Наставники"**

**Запись № 1**

**ФИО наставника:**

**Email наставника:**

**Роль в проекте:**

**Добавить резюме:**

отсутствует

**компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:**

**Вкладка "О проекте"**

**Блок "Информация о проекте"**

**Краткая информация о проекте:**

Актуальность проекта объясняется высокой значимостью развития и культивирования гиревого спорта, являющегося для России национальным. Кроме того, для занятий гиревым спортом требуются небольшие материальные затраты по сравнению с другими видами спорта, не нужны особые условия, сложное дорогостоящее оборудование и спортивная экипировка, что является немаловажным для проведения занятий в секциях. Детям нравится поднимать гирю, но она всего одна, а для наработки техники и выступления на соревнованиях необходимо гири разных весов, с целью применения технологии разноуровневого обучения, после закупки инвентаря появится возможность выступления обучающихся на соревнованиях различного уровня. Особенностью занятий с гирями является то, что они позволяют достаточно быстро развивать силовые возможности человека, и главным образом, его силовую выносливость. Занятия с гирей совершенствуют практически всю мышечную систему, так как при подъеме этого снаряда принимают участие все группы мышц, что очень важно для здоровья, для сдачи норм ГТО, так как в нормативах ГТО есть рывок гири, проведение соревнований памяти В.А. Мосеева, чемпиона мира по гиревому спорту, который родился в с.Питляр и выпустился из Питлярской школы.

**Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект:**

Недостаточное развитие гиревого спорта в селе Питляр.У многих взрослых людей, не говоря о школьниках, нет элементарных навыков в поднимании тяжестей. Малоподвижный образ жизни, «сидячая» работа, учеба в школе за партой пол дня, снижает тонус и без того слабых мышц позвоночника.. Так же при занятии гиревым спортом необходимо применение технологии разноуровневого обучения, на начальном этапе необходимо совершенствовать технику, используя гири легкие, переходя постепенно к более тяжелым. При отсутствии спортивного инвентаря можно получить травму либо потерять интерес и остановиться в прогрессе. Сдача ГТО в нормативе рывок гири так же у обучающихся находится низком уровне.

**Основные целевые группы, на которые направлен проект:**

Обучающиеся 10-17 лет, молодежь с 18 до 35 лет.

**Основная цель проекта:**

Создание условий обеспечивающих возможность эффективного развития гиревого спорта в Шурышкарском районе.

**Опыт успешной реализации проектов:**

Проект "Создание школьного спортивного клуба"
Проект "Создание школьного тренажерного зала все на изи"

**Перспектива развития и потенциал проекта:**

Будет реализована закупка специального спортивного инвентаря: гири различных весов, ремни, инвентарь для подсобных упражнений, проведение соревнований школьного уровня, муниципального, что в будущем способствует развитию обучающихся и их навыков в гиревом спорте, участию в соревнованиях различного уровня - от региональных до всероссийских по гиревому спорту. Выполнение норматива ГТО как рывок гири на золотой знак.

**Блок "География проекта"**

**Запись № 1**

**Выберите регион или федеральный округ:**

Ямало-Ненецкий автономный округ

**Количество регионов:**

1

**Вкладка "Медиа"**

**Блок "I этап"**

**Месяц публикации:**

05.2022

**Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:**

* https://vk.com/public206722284

**Блок "II этап"**

**Месяц публикации:**

09.2022

**Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:**

* https://vk.com/public206722284

**Блок "III этап"**

**Месяц публикации:**

12.2022

**Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:**

* https://vk.com/public206722284

**Блок "IV этап"**

**Месяц публикации:**

05.2023

**Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предполагается размещение информации:**

* https://vk.com/public206722284

**Вкладка "Календарный план"**

**Блок "Задачи"**

**Запись № 1**

**Поставленная задача:**

1. Укрепление материально-технической базы и развитие инфрастуктуры гиревого спорта.

**Название мероприятия:**

Закупка спортивного инвентаря

**Крайняя дата выполнения:**

09.2022

**Описание мероприятия:**

Закупка инвентаря и открытие проекта "Богатыри земли Питлярской"

**Количество участников:**

15

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

1500

**Дополнительная информация:**

**Запись № 2**

**Поставленная задача:**

2. Проведение соревнований по гиревому спорту, приуроченных дню защитника отечества, окончанию ВОВ, выводу войск из Афганистана, памяти чемпиона мира по гиревому спорту из с. Питляр Мосеева В.

**Название мероприятия:**

Соревнования "Юный гиревик", "Богатыри земли Питлярской"

**Крайняя дата выполнения:**

12.2022

**Описание мероприятия:**

Проведение соревнований как школьного, так и муниципального уровня с привлечением спортсменов из других поселков.

**Количество участников:**

12

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

1000

**Дополнительная информация:**

**Запись № 3**

**Поставленная задача:**

Улучшение сдачи нормативов ГТО

**Название мероприятия:**

зимний фестиваль ГТО в районном центре

**Крайняя дата выполнения:**

03.2023

**Описание мероприятия:**

В марте проводится зимний фестиваль ГТО в котором обучающиеся смогут выполнить норматив ГТО - рывок гири на золотой значок.

**Количество участников:**

10

**Количество публикаций:**

1

**Количество просмотров:**

1000

**Дополнительная информация:**

**Вкладка "Результаты"**

**Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"**

**Плановое количество:**

3

**Ед. измерения:**

ед.

**Крайняя дата проведения:**

11.2022

**Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"**

**Плановое количество:**

37

**Ед. измерения:**

чел.

**Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"**

**Плановое количество:**

3

**Ед. измерения:**

ед.

**Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"**

**Плановое количество:**

3500

**Ед. измерения:**

ед.

**Социальный эффект:**

Проект будет способствовать развитию мотивации к ЗОЖ и физическому совершенствованию у обучающихся, подготовке и выступлению на соревнованиях различного уровня от школьного до всероссийского.

**Вкладка "Софинансирование"**

**Блок "Собственные средства"**

**Перечень расходов:**

Футболки с рисунком соревнований

**Сумма, руб.:**

2000

**Загрузите файл:**

отсутствует

**Блок "Партнер"**

**Запись № 1**

**Название партнера:**

МБОУ- Питлярская СОШ "Образовательный центр"

**Тип поддержки:**

Материальная

**Перечень расходов:**

наградные материалы

**Сумма, руб.:**

5000

**Загрузите файл:**

отсутствует

**Вкладка "Доп. Файлы"**

**Блок "Файл"**

**Запись № 1**

**Описание файла:**

Презентация проекта

**Выберите файл:**

отсутствует

**Вкладка "Расходы"**

**Общая сумма расходов:**

91 500,00 руб.

**Категория "Транспортные расходы"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Доставка

**Описание:** Доставка инвентаря до посёлка

**Количество:** 1

**Цена:** 6 000,00 руб.

**Сумма:** 6 000,00 руб.

**Категория "Закупка оборудования"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Гири тренировочные 8 кг

**Описание:** Для совершенствования техники и поэтапного развития силы

**Количество:** 2

**Цена:** 6 000,00 руб.

**Сумма:** 12 000,00 руб.

**Запись № 2**

**Название:** Гири тренировочные 10 кг

**Описание:** Для совершенствования техники и поэтапного развития силы

**Количество:** 2

**Цена:** 6 000,00 руб.

**Сумма:** 12 000,00 руб.

**Запись № 3**

**Название:** Гири тренировочные 12 кг

**Описание:** Для совершенствования техники и поэтапного развития силы

**Количество:** 2

**Цена:** 6 000,00 руб.

**Сумма:** 12 000,00 руб.

**Запись № 4**

**Название:** Табло для соревнований

**Описание:** Для учета времени и количества повторений на соревнованиях и тренировках

**Количество:** 1

**Цена:** 20 000,00 руб.

**Сумма:** 20 000,00 руб.

**Запись № 5**

**Название:** Лямки тренировчные

**Описание:** Для выполнения подсобных упражнений

**Количество:** 1

**Цена:** 500,00 руб.

**Сумма:** 500,00 руб.

**Запись № 6**

**Название:** Гантели сборные 20 кг

**Описание:** Для выполнения подсобных упражнений и развития силы

**Количество:** 2

**Цена:** 10 000,00 руб.

**Сумма:** 20 000,00 руб.

**Категория "Подарки, сувенирная продукцию"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Футболка с рисунком и названием проводимых соревнований

**Описание:** С целью развития мотивации и интереса к соревнованиям и тренировкам

**Количество:** 3

**Цена:** 3 000,00 руб.

**Сумма:** 9 000,00 руб.